## 14032023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 23h00 ngày 14/03/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trịnh Ngọc Anh Thư ký: Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Vũ Mai Anh Đào Thị Diễm Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tạo nhóm zalo | Nguyễn Vũ Mai Anh | 1 phút | Tạo thành công nhóm Zalo
2 | Tạo kênh lưu trữ thư mục bài tập lớn | Trịnh Ngọc Anh | 1 phút | Tạo và gửi link trong Zalo
3 | Tìm hiểu, thảo luận, thống nhất chủ đề | Trịnh Ngọc Anh | 6 phút | Các thành viên thảo luân và thống nhất đề tài: Xây dựng website giới thiệu về khóa học Tiếng Anh
4 | Thảo luận sơ qua về đề tài | Cả nhóm | 4 phút | Thảo luận sơ qua về những mục chính trong website
5 | Tổng kết nội dung cuộc họp, chốt thời gian họp nhóm | Trịnh Ngọc Anh | 1 phút | Thống nhất lịch họp vào 21h tối thứ 3
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Ngày 21/03/2023 họp nhóm trên Zoom |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 21032023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 23h00 ngày 21/03/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đào Thị Diễm Thư ký: Trịnh Ngọc Anh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Vũ Mai Anh Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giới thiệu về Github | Đào Thị Diễm | 6 phút | Giới thiệu sơ qua về Gitbub
2 | Thảo luận về việc tìm tài liệu học (Tài liệu Tiếng Anh) | Cả nhóm | 4 phút | Thảo luận về nội dung của tìa liệu tiếng anh
3 | Thảo luận lại chủ đề | Cả nhóm | 7 phút | Thảo luận về các khóa học tiếng anh
4 | Đề xuất một số phần mềm, website thiết kế giao diện | Đào Thị Diễm | 5 phút | Đề xuất phần mềm Figma thiết kế giao diện
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Tất cả mọi người đều chưa biết sử dụng Github | Tự học trên Youtube và trao đổi với nhau |  | Tự học trên Youtube và trao đổi với nhau | Mọi người sẽ tự tạo một tài khoản Github
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về Github và cách sử dụng, tạo tài khoản | 1 tuần | Cả nhóm
2 | Tìm tài liệu tham khảo ( bao gồm cả tài liệu Tiếng Anh ) | 2 tuần | Cả nhóm
3 | Tìm hiểu về phần mềm, website thiết kế giao diện | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Đào Thị Diễm | Học Github trên Youtube và trao đổi với nhau
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh |  |  | Cung cấp tài liệu sử dụng Github
3 | Đào Thị Diễm |  |  | Đề xuất phần mềm thiết kế giao diện
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 28032023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22h10 ngày 28/03/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Vũ Mai Anh Thư ký: Trịnh Ngọc Anh, Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tiến độ tạo tài khoản và cách sử dụng Github | Nguyễn Vũ Mai Anh | 2 phút | Các thành viên đã tạo đầy đủ tài khoản Github
2 | Bàn luận và quyết định sử dụng phần mềm thiết kế Figma | Nguyễn Vũ Mai Anh | 6 phút | Các thành viên đồng ý sử dụng Figma thiết kế giao diện
3 | Tiến độ tìm tài liệu tiếng Anh | Nguyễn Vũ Mai Anh | 3 phút | Tiếp tục tìm tài liệu tiếng anh
4 | Thảo luận nội dung cơ bản của chủ đề | Nguyễn Vũ Mai Anh, Đào Thị Diễm, Trịnh Ngọc Anh | 6 phút | Thảo luận về các khóa học tiếng anh
5 | Tổng kết nội dung cuộc họp và thống nhất thời gian cho từng công việc | Nguyễn Vũ Mai Anh | 3 phút | Thống nhất nội dung và thời gian thực hiện công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chưa ai biết cách sử dụng Figma | Tự học qua Internet và trao đổi với nhau |  | Tự học qua Internet và trao đổi với nhau | Đã bàn luận và đưa ra giải pháp trong nhóm Zalo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục tìm tài liệu tiếng anh | 1 tuần | Cả nhóm
2 | Tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng Github | 3 ngày | Cả nhóm
3 | Cài đặt và tìm hiểu cách sử dụng Figma | 1 tuần | Cả nhóm
4 | Tìm hiểu khung nội dung chính của website chủ đề của nhóm | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Vũ Mai Anh | 1 |  | Gửi tài liệu tham khảo về cách sử dụng Figma | Tài liệu được gửi trong nhóm Zalo
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 04042023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22h10 ngày 04/04/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thùy Dương Thư ký: Trịnh Ngọc Anh, Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Vũ Mai Anh Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Chia sẻ tài liệu tiếng Anh | Đào Thị Diễm | 11 phút | Chia sẻ về tài liệu tiếng anh cả nhóm tìm được
2 | Bàn luận và quyết định sử dụng phần mềm thiết kế Figma | Cả nhóm | 15 phút | Sử dụng Figma tạo khung giao diện cơ bản cho website
3 | Tiếp tục thảo luận nội dung, giao diện của chủ đề
4 | Tổng kết nội dung cuộc họp và thống nhất thời gian cho từng công việc | Nguyễn Thùy Dương | 3 phút | Tổng kết thời gian cho công việc tiếp theo
5 | Thống nhất công việc tuần sau | Nguyễn Thùy Dương | 3 phút | Nhóm trưởng chốt công việc tuần sau
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục tìm hiểu và sử dụng Figma | 1 tuần | Cả nhóm
2 | Thiết kế giao diện của trang chủ website bằng Figma | 1 tuần | Đào Thị Diễm
3 | Đọc hiểu tài liệu tiếng anh về CSS và HTML đã gửi | 2 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không có | Không có | Không có | Không có
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | 2 | 2

## 11042023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22h10 ngày 11/04/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Lê Thị Hòa Thư ký: Trịnh Ngọc Anh, Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Vũ Mai Anh Nguyễn Thùy Dương
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng quát về nội dung cuộc họp | Lê Thị Hòa | 1 phút | Người chủ trì tổng quát nội dung họp
1 | Mô tả khung giao diện cơ bản bằng Figma | Cả nhóm | 22 phút | Mô tả giao diện cơ bản của website
2 | Tổng kết nội dung cuộc họp và thống nhất nhiệm vụ tuần tới | Lê Thị Hòa | 2 phút | Thống nhất nội dung họp tuần tiếp theo
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chưa có nhiều ý tưởng về giao diện | Tham khảo thêm các website có trên mạng |  | Tham khảo thêm các website có trên mạng, gửi ý tưởng vào nhóm zalo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm nội dung chi tiết các khóa học trong phần content | 2 tuần | Cả nhóm
2 | Đọc hiểu tài liệu tiếng anh về CSS và HTML đã gửi | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không có | Không có | Không có | Không có
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
|  | 1 | 2 | 1

## 23042023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 19h20 ngày 23/04/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đào Thị Diễm Thư ký: Trịnh Ngọc Anh Thành viên tham dự - Participants: Lê Thị Hòa Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Vũ Mai Anh Nguyễn Thùy Dương
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Thống nhất lại lịch họp | Đào Thị Diễm | 1 phút | Cả nhóm thống nhất lại lịch họp : Tối thứ 6 hằng tuần
2 | Nhận xét, bổ sung ý kiến cho phần giao diện đã thiết kế | Cả nhóm | 9 phút | Thống nhất với phần giao diện đã thiết kế
3 | Thảo luận chi tiết, cụ thể về từng mục trong website | Cả nhóm | 16 phút | Vạch ra các mục trong website
4 | Phân chia nội dung cần tìm hiểu cho từng thành viên | Cả nhóm | 4 phút | Các thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thành đúng hạn
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Tối thứ 3, có thành viên bận nên không vào họp được | Thay đổi lịch họp |  | Thay đổi lịch họp vào tối thứ 6
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục code phần giao diện Trang chủ | 1 tuần | Trịnh Ngọc Anh Đào Thị Diễm | Tiếp tục hoàn thiện Trang chủ
2 | Tìm nội dung cụ thể cho từng mục trong website | 1 tuần | Cả nhóm | Đã phân chia từng mục cho từng thành viên trong cuộc họp
3 | Thiết kế giao diện cho từng mục chi tiêt và bắt đầu code | 2 tuần | Cả nhóm | Đã phân chia từng mục cho từng thành viên trong cuộc họp
4 | Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 1 tuần | Cả nhóm | Viết báo cáo về những gì đã hoàn thiện được
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không có | Không có | Không có | Không có
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 28042023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 21h35 ngày 28/04/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trịnh Ngọc Anh Thư ký: Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Lê Thị Hòa Đào Thị Diễm Nguyễn Vũ Mai Anh Nguyễn Thùy Dương
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ kế hoạch tuần trước | Trịnh Ngọc Anh | 4 phút | Các thành viên đã hoàn thành và tiến hành thảo luận
2 | Thảo luận về nội dung trang web | Cả nhóm | 23 phút | Thảo luận về nội dung đã phân chia trong tuần trước
3 | Tổng kết lại nội dung cuộc họp | Trịnh Ngọc Anh | 2 phút | Người chủ trì tổng kết lại nội dung cuộc họp
4 | Phân chia công việc tuần tới | Trịnh Ngọc Anh | 3 phút | Các thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thành đúng hạn
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Phần nội dung về đội ngũ đào tạo thiếu nội dung | Tìm thêm nội dung bổ sung |  | Đã tìm và hoàn thiện nội dung trong cuộc họp
2 | Phần nội dung Lộ trình học chưa rõ ràng | Cả nhóm trao đổi và thảo luận lại |  | Hoàn thiện việc chỉnh sửa lại nội dung trong tuần tiếp theo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục code phần giao diện Trang chủ (Phần Đội ngũ đào tạo) | 1 tuần | Trịnh Ngọc Anh | Tiếp tục hoàn thiện Trang chủ
2 | Code phần Khóa học (Khóa học giao tiếp ) | 2 tuần | Đào Thị Diễm | Thực hiện code đúng thời hạn
3 | Code phần Phương pháp học | 2 tuần | Trịnh Ngọc Anh | Thực hiện code đúng thời hạn
4 | Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 1 tuần | Cả nhóm | Viết báo cáo về những gì đã hoàn thiện được
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không có | Không có | Không có | Không có
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 05052023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 21h35 ngày 05/05/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đào Thị Diễm Thư ký: Trịnh Ngọc Anh Thành viên tham dự - Participants: Lê Thị Hòa Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Vũ Mai Anh Nguyễn Thùy Dương
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ làm việc của tuần trước | Đào Thị Diễm | 6 phút | Các thành viên hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn
2 | Nhắc lại, giải quyết vấn đề của tuần trước (Lộ trình học) | Cả nhóm | 3 phút | Đã làm lại nội dung và gửi lên zalo nhóm
3 | Phân chia công việc cho tuần kế tiếp | Đào Thị Diễm | 5 phút | Người chủ trì phân chia công việc trong tuần tiếp theo
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tiếp tục code phần Khóa học (Khóa học giao tiếp) | 1 tuần | Đào Thị Diễm | Tiếp tục hoàn thiện Khóa học giao tiếp
3 | Tiếp tục code phần Phương pháp học | 1 tuần | Trịnh Ngọc Anh | Thực hiện code đúng thời hạn
4 | Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 1 tuần | Cả nhóm | Viết báo cáo về những gì đã hoàn thiện được
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không có | Không có | Không có | Không có
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 12052023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 21h35 ngày 12/05/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trịnh Ngọc Anh Thư ký: Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Lê Thị Hòa Đào Thị Diễm Nguyễn Vũ Mai Anh Nguyễn Thùy Dương
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ làm việc của tuần trước , nhận xét về phần giao diện đã hoàn thiện | Trịnh Ngọc Anh | 12 phút | Các thành viên đã hoàn thành tiến độ tuần trước, cả nhóm nhận xét về phần giao diện đã hoàn thành
2 | Phân chia công việc của tuần kế tiếp | Cả nhóm | 5 phút | Người chủ trì phân chia công việc cho các thành viên cho tuần tiếp theo
3 | Tổng kết lại nội dung cuộc họp | Trịnh Ngọc Anh | 2 phút | Người chủ trì tổng kết nội dung cuộc họp
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tiếp tục code phần Khóa học (Phát âm phản xạ và Ielts ) | 2 tuần | Đào Thị Diễm | Thực hiện code đúng thời hạn
3 | Tiếp tục code phần Lộ trình học | 2 tuần | Trịnh Ngọc Anh | Thực hiện code đúng thời hạn
4 | Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 1 tuần | Cả nhóm | Viết báo cáo về những gì đã hoàn thiện được
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không có | Không có | Không có | Không có
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 19052023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 21h30 ngày 19/05/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Vũ Mai Anh Thư ký: Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Trịnh Ngọc Anh Đào Thị Diễm Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiếm tra tiến độ công việc đã giao tuần trước | Nguyễn Vũ Mai Anh | 3 phút | Các thành viên hoàn thành đầy đủ công việc được giao
2 | Thảo luận về nội dung báo cáo | Cả nhóm | 29 phút | Thảo luận lại nội dung từng mục của báo cáo
3 | Phân chia nhiệm vụ tuần sau | Nguyễn Vũ Mai Anh | 2 phút | Người chủ trì phân chia công việc cho tuần tiếp theo
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục code khóa học IELST | 1 tuần | Đào Thị Diễm
2 | Tiếp tục code phần Lộ Trình Học | 1 tuần | Trịnh Ngọc Anh
3 | Tiếp tục hoàn thành báo cáo |  | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4

## 27052023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 21h30 ngày 27/05/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trịnh Ngọc Anh Thư ký: Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Vũ Mai Anh Đào Thị Diễm Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiếm tra tiến độ công việc đã giao tuần trước | Trịnh Ngọc Anh | 6 phút | Các thành viên hoàn thành đầy đủ công việc được giao
2 | Thảo luận về nội dung báo cáo | Cả nhóm | 16 phút | Thảo luận lại nội dung từng mục của báo cáo
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Báo cáo thiếu nội dung | Cả nhóm thảo luận, chỉnh sửa bổ sung nội dung báo cáo |  | Trao đổi nội dung qua nhóm zalo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục hoàn thành báo cáo | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
4