## Trang tính1
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 5 Ngày bắt đầu – Start time: 14/03/2023 Ngày kế thúc – End date: 7/06/2023
Thành viên nhóm – Team members: 1. Trịnh Ngọc Anh 2. Nguyễn Vũ Mai Anh 3. Đào Thị Diễm 4. Nguyễn Thùy Dương 5. Lê Thị Hòa
Tuần | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | - Thảo luận, thống nhất đề tài - Tạo kênh Zalo - Tạo kênh lưu trữ tài liệu - GG Drive | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Done | Cả nhóm
2 | - Tìm hiểu về Github ( tạo tài khoản và biết cách sử dụng) - Tìm tài liệu tham khảo - Tìm hiểu về phần mềm thiết kế giao diện | 2023-03-21 |  | 2023-03-28 |  |  | Cả nhóm