## 14032023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tạo nhóm zalo | Nguyễn Vũ Mai Anh | 2 phút
2 | Phân chia nhóm trưởng, thư ký | Cả nhóm | 14 phút | Trao đổi, thảo luận trong Zalo
3 | Tạo kênh lưu trữ thư mục bài tập lớn | Trịnh Ngọc Anh | 10 phút | Tạo và gửi link trong Zalo
4 | Tìm hiểu, thảo luận, thống nhất chủ đề | Cả nhóm | 10 phút | Các thành viên thảo luân và thống nhất đề tài: Xây dựng website giới thiệu về khóa học Tiếng Anh
5 | Thảo luận sơ qua về đề tài | Cả nhóm | 4 phút | Thảo luận sơ qua về những mục chính trong website
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Ngày 21/03/2023 họp nhóm trên Zoom
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Không | Không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 21032023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 23h00 ngày 21/03/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đào Thị Diễm Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Vũ Mai Anh Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giới thiệu về Github | Đào Thị Diễm | 6 phút
2 | Thảo luận về việc tìm tài liệu học (Tài liệu Tiếng Anh) | Cả nhóm | 4 phút
3 | Thảo luận lại chủ đề | Cả nhóm | 7 phút
4 | Đề xuất một số phần mềm, website thiết kế giao diện | Đào Thị Diễm | 5 phút
5
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Tất cả mọi người đều chưa biết sử dụng Github | Tự học trên Youtube và trao đổi với nhau |  | Tự học trên Youtube và trao đổi với nhau | Mọi người sẽ tự tạo một tài khoản Github
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về Github và cách sử dụng, tạo tài khoản | 1 tuần | Cả nhóm
2 | Tìm tài liệu tham khảo ( bao gồm cả tài liệu Tiếng Anh ) | 2 tuần | Cả nhóm
3 | Tìm hiểu về phần mềm, website thiết kế giao diện | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Đào Thị Diễm | Học Github trên Youtube và trao đổi với nhau
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh |  |  | Cung cấp tài liệu sử dụng Github
3 | Đào Thị Diễm |  |  | Đề xuất phần mềm thiết kế giao diện
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 28032023
BIÊN BẢN HỌP - LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22h10 ngày 28/03/2023 Địa điểm – location: Zoom Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Vũ Mai Anh Thành viên tham dự - Participants: Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Thùy Dương Lê Thị Hòa
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trịnh Ngọc Anh | x
2 | Nguyễn Vũ Mai Anh | x
3 | Đào Thị Diễm | x
4 | Nguyễn Thùy Dương | x
5 | Lê Thị Hòa | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tiến độ tạo tài khoản và cách sử dụng Github | Nguyễn Vũ Mai Anh | 2 phút
2 | Bàn luận và quyết định sử dụng phần mềm thiết kế Figma | Nguyễn Vũ Mai Anh | 6 phút
3 | Tiến độ tìm tài liệu tiếng Anh | Nguyễn Vũ Mai Anh | 3 phút
4 | Thảo luận nội dung cơ bản của chủ đề | Nguyễn Vũ Mai Anh, Đào Thị Diễm, Trịnh Ngọc Anh | 6 phút
5 | Tổng kết nội dung cuộc họp và thống nhất thời gian cho từng công việc | Nguyễn Vũ Mai Anh | 3 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chưa ai biết cách sử dụng Figma | Tự học qua Internet và trao đổi với nhau |  | Tự học qua Internet và trao đổi với nhau | Đã bàn luận và đưa ra giải pháp trong nhóm Zalo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục tìm tài liệu tiếng anh | 1 tuần | Cả nhóm
2 | Tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng Github | 3 ngày | Cả nhóm
3 | Cài đặt và tìm hiểu cách sử dụng Figma | 1 tuần | Cả nhóm
4 | Tìm hiểu khung nội dung chính của website chủ đề của nhóm | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Vũ Mai Anh |  |  | Gửi tài liệu tham khảo về cách sử dụng Figma | Tài liệu được gửi trong nhóm Zalo
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1