## Trang tính1
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 4 Ngày bắt đầu – Start time: 14/03/2023 Ngày kế thúc – End date: 7/06/2023
Thành viên nhóm – Team members: 1. Trịnh Ngọc Anh 2. Nguyễn Vũ Mai Anh 3. Đào Thị Diễm 4. Nguyễn Thùy Dương 5. Lê Thị Hòa
Tuần | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | - Thảo luận, thống nhất đề tài - Tạo kênh Zalo - Tạo kênh lưu trữ tài liệu - GG Drive | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Done | Cả nhóm
2 | - Tìm hiểu về Github ( tạo tài khoản và biết cách sử dụng) | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | Late | Cả nhóm | Đã tạo tài khoản nhưng chưa biết cách sử dụng
| - Tìm hiểu về phần mềm thiết kế giao diện | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Done | Cả nhóm
| - Tìm tài liệu tham khảo | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Cả nhóm
3 | - Tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng Github | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | Late | Cả nhóm
| - Tiếp tục tìm tài liệu (bao gồm cả tiếng anh) | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Cả nhóm
| - Cài đặt và tìm hiểu cách sử dụng Figma | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Cả nhóm
| - Tìm hiểu khung nội dung chính của website chủ để của nhóm | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Cả nhóm
4 | - Tiếp tục tìm hiểu và thực hành thiết kế giao diện trên Figma | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Done | Cả nhóm
| - Thiết kế giao diện của trang chủ website bằng Figma | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 11//04/2023 | Done | Đào Thị Diễm
| - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh về CSS và HTML đã gửi | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Done | Cả nhóm
5 | - Tìm nội dung chi tiết các khóa học trong phần content | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | Done | Cả nhóm
| - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh về CSS và HTML đã gửi | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | Done | Cả nhóm
| - Viết báo cáo | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Trịnh Ngọc Anh Nguyễn Vũ Mai Anh Đào Thị Diễm
6 | - Tiếp tục code phần giao diện Trang chủ | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | Late | Trịnh Ngọc Anh Đào Thị Diễm
| - Tìm nội dung cụ thể cho từng mục trong website | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2023-04-26 | Done | Cả nhóm | Đã phân chia công việc cho từng thành viên trong cuộc họp trước
| - Thiết kế giao diện cho từng mục chi tiết và bắt đầu code | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | Done | Cả nhóm
| - Tiếp tục viết tài liệu Báo cáo | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | Late | Trịnh Ngọc Anh Đào Thị Diễm Nguyễn Vũ Mai Anh
7 | - Tiếp tục code phần giao diện Trang chủ | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-04 | Done | Trịnh Ngọc Anh
| - Code phần Khóa học (Khóa học giao tiếp) | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Đào Thị Diễm
| - Code phần Phương pháp học | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Trịnh Ngọc Anh
| - Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Cả nhóm
8 | - Tiếp tục code Khóa học (Khóa học giao tiếp) | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Đào Thị Diễm
| - Tiếp tục code Phương pháp học | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Trịnh Ngọc Anh
| - Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-09 | Done | Cả nhóm
9 | - Tiếp tục code phần Khóa học (Phát âm phản xạ và Ielts) | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | Done | Đào Thị Diễm
| - Tiếp tục code phần Lộ trình học | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | Done | Trịnh Ngọc Anh
| - Tiếp tục thực hiện việc viết tài liệu Báo cáo | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Late | Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh
10 | - Tiếp tục code khóa học IELST | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | Done | Đào Thị Diễm
| - Tiếp tục code phần Lộ Trình Học | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | Done | Trịnh Ngọc Anh
| - Tiếp tục hoàn thành báo cáo | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-06-03 | 2023-06-09 | Late | Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh
11 | - Hoàn thành báo cáo | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-06-09 | Late | Đào Thị Diễm Trịnh Ngọc Anh